GACS Research & Business Roadmap

Generative Affective Coordinate System

Multi-Dimensional Emotion Coordinate Design + Empirical Validation

GenTA Inc.

2026-03-10  |  Internal Document  |  v1.0

Prepared by: Jongwon Lee (CTO/Co-CEO)

# 1. Executive Summary

GACS(Generative Affective Coordinate System)는 영상 콘텐츠의 감성을 다차원 좌표계로 모델링하고, 이를 기반으로 AI가 최적의 감성 조합을 가진 마케팅 영상을 자동 생성하는 연구 프로젝트이자 SaaS 제품입니다.

본 로드맵은 다음 3가지를 포괄합니다: (1) 다차원 감성 좌표계 설계 및 실증 연구, (2) 도서관 비치헤드 시장 검증, (3) 프랜차이즈 확장 전략. 영준이형의 'From Visuals to Value' 논문(JBR 2025)의 기대위반이론(Expectancy Violation Theory)을 확장하여, 정적 이미지에서 동적 영상으로, 1차원 유사도에서 다차원 좌표계로 연구를 발전시킵니다.

# 2. Theoretical Foundation

## 2.1 From Visuals to Value (JBR 2025)

기반 논문의 핵심 발견: 영화 트레일러의 mood와 장르 간 불일치(Expectancy Violation)가 오히려 개봉 첫 주 박스오피스 성과를 높임. Gemini로 mood 추출, Word2Vec 임베딩, 코사인 유사도로 Mood&Genre Score 산출. 2,918편 영화 분석.

## 2.2 GACS Extension: Multi-Dimensional Coordinates

논문의 한계점과 GACS의 확장 방향:

1D to nD: 논문은 mood-genre 유사도(1차원 스칼라)만 측정. GACS는 384차원 SBERT 임베딩에서 의미있는 축을 발견하여 다차원 좌표계를 구축.

Static to Dynamic: 논문은 트레일러 포스터(정적 이미지). GACS는 영상 씬 단위 시계열 감성 변화를 모델링.

Observation to Generation: 논문은 기존 영상 분석. GACS는 좌표 기반으로 새로운 영상을 생성(Generative).

Genre to Context: 장르 대신 목적(마케팅, 교육, 엔터테인먼트)과 타깃 오디언스를 맥락 변수로 사용.

## 2.3 Multi-Dimensional Coordinate Design

현재 접근법: 1,275개 씬의 384차원 SBERT 임베딩(mood + style + objects 결합 텍스트)에서 차원축소(UMAP/t-SNE/PCA)를 통해 자연스러운 감성 축(axes)을 발견하고, 이를 해석 가능한 좌표계로 명명합니다.

예상 축 후보: Valence(긍정-부정), Arousal(각성-이완), Complexity(단순-복잡), Familiarity(친숙-이질), Tension(긴장-이완). 단, 이는 데이터 기반으로 검증되어야 하며, LLM의 감성 표현 한계를 다차원 구조로 보완하는 것이 핵심 가설입니다.

# 3. Current Data Assets

| Item | Count | Status |
| --- | --- | --- |
| Videos (4 categories) | 89 | Kushi collected |
| Labeled Scenes (8s fixed) | 1,275 | 99.6% labeled (Gemini) |
| Scene Keyframes (JPG) | 1,275 | Extracted |
| SBERT Embeddings (384d) | 1,275 | paraphrase-MiniLM-L3-v2 |
| Migration to v1.0.0 schema | - | Script ready, pending --full |

Categories: movie_trailers, advertisements, emotional_shorts, animations. Migration script (migrate_kushi_data.py)는 SBERT 모델을 all-MiniLM-L6-v2로 재계산하고 스키마를 v1.0.0으로 변환합니다.

# 4. Research Roadmap

## Phase 1: Coordinate System Discovery (2026 Q1-Q2)

Step 1: Data Migration + Embedding Recomputation

- migrate_kushi_data.py --full 실행 (4090 GPU, all-MiniLM-L6-v2 재계산)

- 씬 이미지 data/scenes/로 복사, 경로 매핑 검증

- Stage 2 파이프라인 generate --quick-test 검증

Step 2: Dimensionality Reduction + Axis Discovery

- 384-dim embeddings에 PCA, UMAP, t-SNE 적용 (2D/3D 시각화)

- KMeans 클러스터링 (k=3~10) + Silhouette/Elbow 분석으로 최적 k 탐색

- 클러스터별 mood/style/object 분포 분석 → 축 해석 (Valence, Arousal, ...)

- UMAP 축과 mood 라벨 간 상관관계로 해석 가능한 좌표축 명명

Step 3: Coordinate System Formalization

- 발견된 축을 기반으로 GACS Coordinate Space 정의 (예: 3~5차원)

- 각 씬에 좌표값 할당 (embedding → coordinate 매핑 함수)

- 좌표 공간에서의 Expectancy Violation 거리 정의

- 논문 초고: 다차원 감성 좌표계 설계 및 클러스터 분석

## Phase 2: Library Validation Pilot (2026 Q2-Q3)

Experiment Design

대상: 전국 1,296개 공공도서관 중 파일럿 5~10개관. 어린이 열람실 홍보영상(신간 소개, 독서 프로그램 안내).

A/B Testing Protocol

- Treatment: GACS 좌표 기반 감성 최적화 영상 (다양한 좌표값으로 랜덤 생성)

- Control: 기존 방식 영상 (수동 편집 또는 랜덤 배열)

- Metric 1 - 어린이 반응: 좋아요/별로에요 2-button 피드백 (높은 오차 허용)

- Metric 2 - 위치정보 동의: 영상 시청 후 도서관 위치 안내 요청 비율 (행동 전환)

- Metric 3 - 사서 피드백: 구조화된 설문(Likert 5점) + 자유 코멘트 (2주 주기)

- Metric 4 - 대출 데이터: 홍보 대상 도서의 대출 횟수 전후 비교

Analysis Plan

GACS 좌표값별 반응률 히트맵 생성 → 최적 감성 좌표 영역 식별. 어린이 대상 특성상 Cohen's d > 0.3이면 실용적 유의미로 판단 (높은 노이즈 감안). Mixed-effects model로 도서관 간 변량 통제.

## Phase 3: Franchise Validation (2026 Q3-Q4)

SNS Marketing A/B Test

- 파트너 프랜차이즈 3~5개 브랜드 확보 (카페, 음식점, 뷰티 등)

- 동일 메뉴/제품에 대해 GACS 좌표가 다른 영상 N개 생성

- Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts에 교차 업로드

- Metrics: 조회수, 좋아요, 공유, 댓글, 프로필 방문, 매장 방문(위치 기반)

AI Design Post Strategy

AI로 매장 인테리어/메뉴 디자인 변형 생성 → SNS 포스팅 → 반응 측정 → 높은 반응의 디자인을 실제 적용. 이 전략은 제품 출시 전 시장 반응을 사전 테스트하는 접근법으로, GACS의 감성 좌표를 디자인 영역까지 확장합니다.

Sales Correlation Analysis

GACS 영상 게시 전후 일별 매출 데이터 수집 → Interrupted Time Series Analysis(ITS). 동일 브랜드 다른 지점(Control)과 비교. GACS 좌표값과 매출 리프트 간 회귀분석으로 최적 감성 영역 매핑.

# 5. Timeline & Milestones

| Period | Research | Product | Business |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q1 | Data migration, embedding analysis, cluster discovery | Pipeline v1.0 on 4090 | Library MOU 체결 |
| 2026 Q2 | Coordinate system formalization, axis naming | GACS Engine alpha | Library pilot 시작 |
| 2026 Q3 | Library validation paper draft | SaaS MVP (dashboard) | Franchise 파트너 확보 |
| 2026 Q4 | Franchise validation, SNS A/B test | API + analytics | Revenue 2억 목표 |
| 2027 H1 | Cross-domain validation (library + franchise) | SaaS v2 (auto-optimization) | Series A 준비 |
| 2027 H2 | GACS Paper 1: Coordinate System (KCI/SSCI target) | Multi-platform deployment | 62억 목표 (2028) |

# 6. Technical Architecture

## 6.1 Pipeline Stages

| Stage | Input | Process | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Raw videos | Scene detect + Keyframe + Label + Embed | gacs_dataset.csv |
| S2 | Dataset + Clusters | KMeans + Claude scene select + MoviePy splice | Generated videos |
| S3 | Generated videos | YouTube upload + Analytics + t-test | comparison.json |
| S4 | Embeddings (384d) | Dim-reduce + Cluster + Coordinate mapping | GACS coordinates |

## 6.2 GPU Acceleration (RTX 4090)

SBERT embedding (CUDA), LLaVA local labeling (float16), cuML KMeans/TSNE (RAPIDS), h264_nvenc video encoding. 모든 기능은 CPU fallback 지원.

## 6.3 Dual Labeling Backend

Claude Vision API (고품질, 본실험) + LLaVA-1.5-7B local (무료, 개발/테스트). 동일 프롬프트, 동일 Annotation 데이터클래스. 캐시 지원으로 재실행 시 비용 절감.

# 7. Business Strategy

## 7.1 Market Sizing

Beachhead: 전국 공공도서관 1,296개관. SAM: 1,694억 (IR 기준). 도서관에서 실증 데이터 확보 후 프랜차이즈 확장.

## 7.2 Revenue Model

SaaS subscription (월정액) + API call 기반 과금. 도서관: 월 10~30만원 (영상 생성 무제한). 프랜차이즈: 월 50~200만원 (SNS 최적화 포함). Enterprise: 맞춤 가격.

## 7.3 Competitive Moat

GACS 좌표계 자체가 핵심 IP. 데이터가 쌓일수록 좌표계 정밀도 향상 (network effect). 도메인별 좌표 calibration이 진입장벽. 영준이형 논문의 학술적 기반 + 실증 데이터 = 신뢰성.

## 7.4 Funding & Revenue Target

| Year | Revenue | Customers | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2억 | 10~20 libraries | Seed 200M, Pilot |
| 2027 | 15억 | 100+ (lib + franchise) | Series A |
| 2028 | 62억 | 500+ | Scale-up |
| 2030 | 164억 | 2,000+ | Market leader |

# 8. Immediate Next Actions (This Week)

| # | Task | Priority | ETA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubuntu venv setup + dependencies install (PyTorch CUDA 12.x) | P0 | Day 1 |
| 2 | migrate_kushi_data.py --full (embedding recompute on 4090) | P0 | Day 1 |
| 3 | Scene images copy to data/scenes/ | P0 | Day 1 |
| 4 | run_pipeline.py generate --quick-test (Stage 2 검증) | P1 | Day 2 |
| 5 | Embedding cluster analysis (PCA + UMAP + KMeans) | P1 | Day 2-3 |
| 6 | GACS coordinate axis discovery + visualization | P1 | Day 3-4 |
| 7 | .gitignore update + commit + push | P1 | Day 4 |
| 8 | Stage 4 module skeleton (src/coordinate_analyzer.py) | P2 | Day 5 |

This document is a living roadmap. Updated as research findings and business conditions evolve.